## Portada
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN OPERATIVO
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO ORDINARIO 2017
Fecha: 19 de setiembre 2016

## Indice PAO
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO ORDINARIO 2017
INDICE
| Página | PRESUPUESTO CONSOLIDADO
| 1 | Metas Programa I Jiménez y Tucurrique
| 2 | Metas Programa II Jiménez
| 3 | Metas Programa II Tucurrique
| 4 | Metas Programa III Jiménez *Vías de Comunicación*
| 8 | Metas Programa III Jiménez y Tucurrique *Otros Proyectos*

## I Admi
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO ORDINARIO 2017
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN JIMÉNEZ
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado
|  | Detalle | Intervención
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Actividades de gestión y labor operativa administrativa general. | 122815289.25 | Anual
Auditoría Interna |  | Procurar el mejor control de los recursos municipales a traves de la práctica continua de estudios y analisis de las situaciones presentadas. | Analizar y procesar denuncias, elaborar y presentar informes al Concejo Municipal y a la Contraloría General de la República. | 20270127 | Anual
Registro de Deudas, Fondo y Transferencias |  | Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y organismos públicos | 9 transferencias | 30556857.75 | Anual
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL |  |  | TOTAL | 173642274
Fecha: 19 de setiembre 2016
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN TUCURRIQUE
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Enviar cobros mensuales a los contribuyentes con el objetivo de mejorar la recaudacion mensual de los servicios con la idea de brindar un servicio eficiente a todos los usuarios, para no presentar ningun tipo de deficit en el periodo | 50822243 | Anual
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Realizar pagos de los servicios basicos y pago de póliza de riegos laborales del Concejo municipal de Tucurrique. | 2143654 | Anual
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Realizar los ajustes correspondientes para el periodo 2017 | 500000 | Anual
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Dotar de material de ofocina minimo para el buen desempeño y funcionamiento de la administración | 200000 | Anual
Registro de Deudas, Fondo y Transferencias |  | Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y organismos públicos | 10 transferencias | 14992645 | Anual
Departamento proponente: Intendencia Municipal |  |  | TOTAL | 68658542
Fecha: 19 de setiembre 2016 | [5 empty] | Pág 1
| TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA I |  |  | 242300816

## II Serv Com.
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO ORDINARIO 2017
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado
|  | Detalle |  | Intervención
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES JIMÉNEZ
Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Brindar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en los doistritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 15,469 metros lineales | 31500000 | Anual
Recolección de Basura |  | Complementar el servicio de recolección de desechos sólidos clasificados en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 2,743 contribuyentes | 75140000 | Anual
Mantenimiento de Caminos y Calles |  | Brindar mantenimeinto de caminos y calles con recursos del impuesto al ruedo |  | 20 jornales ocasionales | 199280 | Anual
Cementerios |  | Continuar con el mantenimeinto del cementerio del distrito de Juan Viñas |  | 2,263 metros cuadrados | 16425000 | Anual
Parques y Obras de Ornato |  | Seguir atendiendo el servicio de mantenimiento y mejorar de parques y zonas verdes en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | 23,025 metros cuadrados | 7200000 | Anual
Acueductos |  | Brindar la prestación del servicios de agua potables en el distrito de Juan Viñas |  | 1,478 contribuyentes | 42349009 | Anual
Educativos y Culturales |  | Realizar actividades educativas y culturales celebrando fechas importantes, con la participación ciudadana |  | 2 Actividades varias culturales | 350000 | Anual
Educativos y Culturales |  | Realizar actividades educativas y culturales celebrando fechas importantes, con la participación ciudadana |  | 2 Actividades varias deportivas | 350000 | Anual
Depósito y Tratamiento de Basura |  | Dar seguimiento al proyeco sobre el tratamiento de residuos sólidos orgánicos en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | 500 sacos de abono orgánico | 225000 | Anual
Protección del Medio Ambiente |  | Realizar proyectos y actividades de mejora ambiental de los distritos de Juan Viñas y Pejibaye con recursos del Timbre Pro-Parques Nacionales. |  | 2 Actividades varias | 337500 | Anual
Emergencias Cantonales |  | Alquiler maquinaria y equipo, materiales asfálticos; para atender situaciones de emergencia que se presenten ene Cantón. |  | 5 Situaciones emergentes varias | 5000000 | Anual
Pág 2
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL |  |  |  | TOTAL | 179075789
Fecha: 19 de setiembre 2016
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES TUCURRIQUE
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Incrementar y desarrollar un servicio eficiente, sotenible y duradero en lo que respecta al servicio de aseo de Vias y sittio públicos, para evitar la ploriferación de malos olores, plagas y eliminar los residuos sólidos presentes en las vias, |  | Limpiar un total de 1,600 metros lineales por dia para un total de 8.000 metros lineales por semana . | 4100215 | Anual
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido económico para realizar los ajustes correspondientes en los salarios de los empleados municipales |  | Realizar los ajustes correspondientes para el periodo 2017 | 358922 | Anual
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de riesgo laboral. |  | Realizar un sòlo pago al año | 196055 | Anual
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar al servicio de aseo de vías con herramientas , uniformes y bolsas para su mejor desempeño y rendimiento. |  | Realizar dos compras al año en materiales de limpieza y uniformes | 1860709 | Anual
Recolección Basura |  | Desarrollar un servicio de recolección de basura fijo y puntual, para el acarreo de desechos sólidos, para evitar la acumulación de desechos sólidos en hogares, comercios, oficinas e instituciones, dicho servicio se brinda los miércoles, cuyo objetivo es mantener la limpieza de basura en el Distrito |  | Recoger un total de 13 toneladas por semana, para un total de un viaje por semana, para un total de 675 toneladas de desechos al año. | 23071408 | Anual
Recolección Basura |  | Se implementara el proceso de reciclaje, para cumplir con lo establecido por ley, y poder darle una viabilidad mas amplia al vertedero municipal. |  | Recoger por un dia por semana el material de reciaje | 1675907 | Semestral
Recolección Basura |  | Dotar de contenido económico para realizar los ajustes correspondientes en los salarios de los empleados municipales |  | Realizar los ajustes correspondientes para el periodo 2017 | 261066 | Anual
Recolección Basura |  | Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de riesgo laboral. |  | Realizar un sòlo pago al año | 196055 | Anual
Recolección Basura |  | Realizar una fumigación en el centro de acopio y alrededores |  | Realizar una fumigación una vez al mes. | 200000 | Anual
Mantenimiento Caminos y Calles |  | Realizar inspecciones en caminos vecinales para realizar y brindar informe al Concejo y Junta Vial Cantonal para ver y analizar el estado actual de los caminos. |  | Brindar mantenimiento una vez por mes | 165950 | Anual
Cementerio |  | Brindar una mejor presentacion y ornato del cementerio municipal, realizando una chapea y limpieza de ornato en dicho cementerio, |  | Brindar mantenimiento una vez por mes | 900000 | Semestral
Protección del Medio Ambiente |  | Mejorar el proceso de reciclaje en el Distrito de Tucurrique |  | Realizar una compra de bolsas para recoleccion material de reciclje. | 54000 | Anual
Atención Emergencias Cantonales |  | Atender cualquier emergencia que se de en el paso o cortes de agua en algun camino vecinal para mantener la comunicación en los diferentes caminos del distrito |  | Colacación de 10 alcantarillas en cortes o paso de agua. | 100000 | Anual
Pág 3
Aporte en especie para Servicios y Proyectos Comunales |  | Brindar la colaboración al Comité Local de la Cruz Roja de Tucurrique con la compra de combustibles y repuestos para las ambulancias. |  | Realizar una compra de combustible y repuestos | 1500000 | Anual
Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL |  |  |  | TOTAL | 34640287
| TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA II |  | Fecha: 19 de setiembre 2016 |  | 213716076
Fecha: 19 de setiembre 2016

## III VIAS COMUN
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO ORDINARIO 2017
PROGRAMA III: VÍAS DE COMUNICACIÓN
| Nombre y Ubicación del Proyecto | Descripción de la Obra | Intervención | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos
Detalle
UNIDAD TÉCNICA | REMUNERACIONES | Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios de la Unidad Técnica durante todo el año 2017 | 12 meses | 86765000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
| SERVICIOS | Realizar la contratación de servicios profesionales para proyectos específicos, así como gastos generales de pago de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el mantenimiento y reparación de las oficinas de la Unidad Técnica | 12 meses | 39360346 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
| MATERIALES Y SUMINISTROS | Comprar los insumos necesarios para las labores administrativas de la Unidad Técnica durante todo el año | 12 meses | 2000000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
| BIENES DURADEROS | Comprar los equipos necesarios para las labores operativas de la Unidad Técnica durante todo el año | 12 meses | 450000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
JUAN VIÑAS | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE JUAN VIÑAS | Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de Juan Viñas | 20 km | 16760096.71 | 4 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| SEÑALIZACIÓN VIAL CAMINOS SANTA CECILIA, NARANJITO Y EL RESBALÓN | Demarcación vial tanto Horizontal como Vertical en sectores varios de estas comunidades | 1500 m | 12000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| RECARPETEO CAMINO EL INGENIO (I ETAPA) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 750 m | 47500000 | 2 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| CAMINO CALLEJÓN (3-04-104) | Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los proyecos MOPT-BID | 2.1 km | 3750000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| RECARPETEO CALLES URBANAS LA VICTORIA I ETAPA (3-04-111) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 1,0 km | 86994274.88 | 3 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329 | Pág 4
TUCURRIQUE | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE | Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de Tucurrique | 20 km | 19442932.24 | 6 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| DEMARCACIÓN VIAL CALLES URBANAS TUCURRIQUE CENTRO | Demarcación vial tanto Horizontal como Vertical en sectores varios de esta comunidad | 1700 m | 18000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| MEJORAS CAMINO EL CONGO | Mejoras en la superficie de ruedo del camino y del puente El Congo | 500 m | 15000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| CAMINO SAN JOAQUÍN TUCURRIQUE (3-04-039) | Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los proyecos MOPT-BID | 1.0 km | 2750000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| ASFALTADO CALLES URBANAS SABANILLAS (3-04-057) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento dentro de los cuadrantes urbanos Sabanillas | 600 m | 57568300 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| ASFALTADO CALLES URBANAS LAS VUELTAS (3-04-063) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento dentro de los cuadrantes urbanos Las Vueltas | 600 m | 59000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| MEJORAS SISTEMA DE DRENAJE CAMINO LA FLORA (3-04-015) | Sustitución de sistemas de drenajes y mejoras de los existentes | 1.80 km | 32105620.56 | 3 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| INFRAESTRUCTURA VIAL TUCURRIQUE | Atender las necesidades de los caminos de Tucurrique, durante el año 2016 | 2 km | 6879144.0465 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| PROMOCIÓN SOCIAL TUCURRIQUE | Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos en: realización de charlas a comités de caminos, programa formación escolar, charlas a nuevas autoridades del cantón y actividades de capacitación | 3 | 2078243.2123 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TUCURRIQUE | Atención de situaciones imprevistas en caminos durante el año 2017 | 1 emerg | 2751657.6186 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
Pág 5
PEJIBAYE | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE PEJIBAYE | Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de Pejibaye | 20 km | 26334644.51 | 4 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| RECARPETEO CALLES URBANAS PEJIBAYE CENTRO (3-04-043) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento dentro de los cuadrantes urbanos Pejibaye Centro | 800 m | 92866412.32 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| MEJORAS SISTEMA DE DRENAJE CAMINO LA MARTA PEJIBAYE | Sustitución de sistemas de drenajes y mejoras de los existentes | 1.80 km | 40000000 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| CAMINO SAN JOAQUÍN PEJIBAYE (3-04-094) | Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los proyecos MOPT-BID | 1.1 km | 2750000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| RECARPETEO CALLES URBANAS EL HUMO (I ETAPA 3-04-042) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento dentro de los cuadrantes urbanos El Humo | 800 m | 81500000 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| ALCANTARILLADO CAMINO EL CHUCUYO | Colocación de un paso de alcantarilla con sus respectivos cabezales de entrada y salida | 12 m | 3500000 | 2 MESES | I SEMESTRE | LEY 8114 / 9329
| INFRAESTRUCTURA VIAL JUAN VIÑAS Y PEJIBAYE | Atender las necesidades de los caminos del cantón de Jiménez durante el año 2017 | 3 km | 13966747 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
| PROMOCIÓN SOCIAL JUAN VIÑAS Y PEJIBAYE | Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos en: realización de charlas a comités de caminos, programa formación escolar, charlas a nuevas autoridades del cantón y actividades de capacitación | 7 | 4175524.1 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
| ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES JUAN VIÑAS Y PEJIBAYE | Atención de situaciones imprevistas en caminos durante el año 2017 | 2 emerg | 5586698.8 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
| COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL | Compromisos adquiridos para el pago de intereses y amortización por la compra de maquinaria municipal | 1 | 52000000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 / 9329
| MONTO TOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 |  |  | 833835641.9974 | Departamento proponente: UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL |  |  | Pág 6
| CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO CACAO | Construcción de puente peatonal independiente al puente sobre el Río Cacao en la Ruta Nacional 225 | 12 metros | 8000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
| Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo IFAM) (803) | Realizar la contratación del mantenimiento de la maquinaria adquirida con el préstamo del IFAM (dos vagonetas y un retroexcavador), durante todo el año 2017 según los contratos suscritos con las empresas proveedoras de la maquinaria. | 12 meses | 7511845.64 | 12 MESES | ANUAL | SUPERÁVIT OP 3-EQ-1388-0514 IFAM
|  | MONTO TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN DE JIMÉNEZ |  | 849347487.6374 | Departamento proponente: UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL // ALCALDÍA MUNICIPAL
MONTO TOTAL CONSOLIDADO VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III |  |  |  | 849347487.6374 | Fecha: 19 de setiembre 2016
Pág 7

## III otros proyectos
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO ORDINARIO 2017
Nombre y Ubicación del Proyecto | Descripción de la Obra |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos
| Detalle | Intervención
PROGRAMA III OTROS PROYECTOS JIMÉNEZ
DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III | Atender lo correspondiente a salarios del funcionario del Departamento de Catastro, Construcciones y Valoración todo el año 2017 | 12 meses | 16745552 | 12 MESES | ANUAL | I.B.I. I.C.
MEJORAMIENTO INFORMÁTICO | Dotar y mantener un de un software para mejoramiento de la información municipal. | 12 meses | 7952520 | 12 MESES | ANUAL | I.B.I
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN VIÑAS | Atender las necesidades de los vecinos del distrito de Juan Viñas, referentes a infraestructura comunal | 200 m | 6200000 | ANUAL | ANUAL | I.B.I e Imp. Al Cemento
INSTALACIÓN PLAYGROUND SANTA ELENA | Compra e instalación de un playground para ser colocado en la comunidad de Santa Elena de Juan Viñas | 1 unidad | 1000000 | 1 MES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INSTALACIÓN PLAYGROUND LOS RECUERDOS | Compra e instalación de un playground para ser colocado en la comunidad de Santa Elena de Juan Viñas | 1 unidad | 1000000 | 1 MES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
CONSTRUCCIÓN ACERAS ENTRADA LOS ALPES | Construcción de acera desde la Escuela Los Alpes hasta Entronque con Ruta Nacional 10 | 300 m | 3500000 | 3 MESES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
REPARACIÓN GRADAS BARRIO EL INVU | Reparación de gradas calle de acceso El INVU, así como gradas anexas al Monumento al Agua | 100 m | 4500000 | 2 MESES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INSTALACIÓN CÁMARAS SEGURIDAD JUAN VIÑAS CENTRO | Instalación de cámaras de seguridad en los cuadrantes urbanos de Juan Viñas Centro | 5 unidades | 12000000 | 1 MES | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
MEJORAS ALCANTARILLADO PLUVIAL JUAN VIÑAS | Mejoras en el sistema de conducción de aguas pluviales ubicado en El Desvío de Juan Viñas | 100 metros | 5000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA COMUNAL PEJIBAYE | Atender las necesidades de los vecinos del distrito de Pejibaye, referentes a infraestructura comunal | 200 m | 6200000 | ANUAL | ANUAL | I.B.I e Imp. Al Cemento
MEJORAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PEJIBAYE | Compra de una tanqueta de agua para atender emergencias de incendio en todo el distrito de Pejibaye | 1 unidad | 6500000 | 3 MESES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INSTALACIÓN CÁMARAS SEGURIDAD PEJIBAYE CENTRO | Instalación de cámaras de seguridad en los cuadrantes urbanos de Pejibaye Centro y El Humo | 3 unidades | 7500000 | 1 MES | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
MEJORAS PARQUECITO PLAZA VIEJA | Construcción de elementos paisajísticos y de esparcimiento en el terreno destinado a parquecito en Plaza Vieja de Pejibaye | 100 m2 | 3951928 | 2 MESES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PEJIBAYE | Compra de mobiliario y equipo para el funcionamiento de la Oficna de Información Turística de Pejibaye | 1 Global | 950000 | 1 MES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
MEJORAS OFISODA PEJIBAYE | Contratación de mano de obra y materiales para finalizar el proyecto de construcción de la OFISODA contigua a la Plaza de Pejibaye Centro | 42 m2 | 2000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
ACCESO A DISCACITADOS LEY 7600 | Atención de las necesidades de personas con discapacidad en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye | 20 metros | 3500000 | ANUAL | ANUAL | I.B.I e Imp. Al Cemento
COMPRA TERRENO AMPLIACIÓN PARQUE RAMÓN BALLESTERO | Fondos correspondientes a la compra del terreno para la ampliación del Parque Ramón Ballestero | 1 unidad | 5500000 | ANUAL | ANUAL | I.B.I e Imp. Al Cemento
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ASEO DE VIÁS Y SITIOS PÚBLICOS | Mejora de caños San Martín de Juan Viñas | 300 metros | 2341000 | 3 MESES | II SEMESTRE | Servicio de Aseo de Vías | Pág 8
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | Cumplimiento del compromiso de pago de cuatro cutoas trimestrales del prástamo con el IFAM para la compra del camión recolector y del minicargador | 4 pagos | 8560000 | ANUAL | ANUAL | Servicio de Recolección de Basura
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE CEMENTERIOS | Mejora de la rampa de acceso al cementerio municipal | 100 m2 | 1500000 | 2 MESES | II SEMESTRE | Servicio de Cementerio
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE MANT. DE PARQUES Y ORNATO | Mejoras en el muro del parque Ramón Ballestero de Juan Viñas | 25 m2 | 900000 | 2 MESES | II SEMESTRE | Servicio de Parques y Ornato
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO | Cumplimiento del compromiso de pago de cuatro cutoas trimestrales del prástamo con el IFAM para la compra y colocación de hidrómetros en el acuducto municipal. | 4 pagos | 13600000 | ANUAL | ANUAL | Servicio de Acueducto
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *JIMÉNEZ* |  |  | 120901000 | Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL
PROGRAMA III OTROS PROYECTOS TUCURRIQUE
INFRAESTRUCTURA | Cuneteado en propieadad de la nueva Escuela Eduardo Peralta | 175 mts | 3262000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA | Dotar de un software al Concejo Municipal para mejoramiento de catastro | 1 | 3000000 | ANUAL | ANUAL | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA | Cuneteado y alcantarillado calle el sitio, tanque agua, Pueblo Nuevo | 100 mtr | 10000000 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Pago de servicios profesionales y tècnicos en el campo de la Ingenieria, para la supervicion y elavoracion de proyectos en el Distrito de Tucurrique | 1 | 20000000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA | Mejoras aceras barrio San Antonio | 300 mtr | 1750000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA | Construcción de aceras, cordòn de caño, cuneteado en calles urbanas en Tucurrique | 1.200 mts | 24628854 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA | Cuneteado, lastreado y alcantarillado calles Escuela Nueva Las Vueltas | 300 mts | 3500000 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento Edificio Municipal, Construcciòn Servicios Sanitarios y Vestidores Gimnacio Sabanillas | 1 | 3000000 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Realizar compra de respuestos en el transcurso del año Concejo Municipal. | 4 | 5000000 | ANUAL | ANUAL | I.B.I e Imp. Al Cemento
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Adquisición de combustibles y sus derivados | 12 | 2500000 | ANUAL | ANUAL | I.B.I e Imp. Al Cemento
INFRAESTRUCTURA | Construcciòn aula en la Flora | 1 | 4000000 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | I.B.I e Imp. Al Cemento
PROYECTO INVERSIÓN SERV. ASEO DE VÍAS *COMPRA DE HERRAMIENTAS* | Compra de Herramientas para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | 1 | 723989 | ANUAL | II SEMESTRE | Rec. Aseo de Vías
PROYECTO INVERSIÓN SERV. REC. BAS. *COMPRA DE PRENSA HIDRÁULICA* | Compra de una prensa hidráulica para el centro de acopio de materiales de reciclaje de Tucurrique | 1 | 2822715 | ANUAL | II SEMESTRE | Rec. Rec. De Basura
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III TUCURRIQUE |  |  | 84187558 | Departamento proponente: Intendencia Municipal
Pág 9
MONTO TOTAL CONSOLIDADO OTROS PROYECTOS PROGRAMA III |  |  | 205088558 | Fecha: 19 de setiembre 2016