## Portada
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN OPERATIVO
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
Fecha: 19 de diciembre 2018

## Indice PAO
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
INDICE
| Página | PRESUPUESTO CONSOLIDADO
| 1 | Metas Programa I Consolidado
| 2 | Metas Programa II Consolidado
| 5 | Metas Programa III Consolidado *Edificios*
| 6 | Metas Programa III Consolidado *Vías de Comunicación*
| 10 | Metas Programa III Consolidado *Instalaciones*
| 10 | Metas Programa III Consolidado *Otros Proyectos*

## I Admi
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN JIMÉNEZ
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado
|  | Detalle | Intervención
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios. | Actividades de gestión y labor operativa administrativa general. | 148986300.71 | Anual
Auditoría Interna |  | Procurar el mejor control de los recursos municipales a traves de la práctica continua de estudios y analisis de las situaciones presentadas. | Analizar y procesar denuncias, elaborar y presentar informes al Concejo Municipal y a la Contraloría General de la República. | 24225000 | Anual
Registro de Deudas, Fondo y Transferencias |  | Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y organismos públicos | 9 transferencias | 36257408.69 | Anual
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL |  |  | TOTAL | 209468709.4
Fecha: 19 de diciembre 2018
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN TUCURRIQUE
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Enviar cobros mensuales a los contribuyentes con el objetivo de mejorar la recaudacion mensual de los servicios con la idea de brindar un servicio eficiente a todos los usuarios, para no presentar ningun tipo de deficit en el periodo | 52234260 | Anual
Administración General (Audirtoría Interna) |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Cumplir con lo establecido en la Ley 8173, artículo 8 de la Ley de los Concejos Municipales de Distrito | 5091795 | Anual
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Realizar pago de póliza de riegos laborales del Concejo municipal de Tucurrique. | 491031.78 | Anual
Registro de Deudas, Fondo y Transferencias |  | Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y organismos públicos | 10 transferencias | 15344820.43 | Anual
Departamento proponente: Intendencia Municipal |  |  | TOTAL | 73161907.21
| TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA I |  | Fecha: 19 de diciembre 2018 | 282630616.61
Pág 1

## II Serv Com.
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado
|  | Detalle |  | Intervención
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES JIMÉNEZ
Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Brindar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en los doistritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 18.510 metros lineales | 38269000 | Anual
Recolección de Basura |  | Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos clasificados en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 2,835 contribuyentes | 61188750 | Anual
Mantenimiento de Caminos y Calles |  | Brindar mantenimiento de caminos y calles con recursos del impuesto al ruedo |  | 50 jornales ocasionales | 617637.47 | Anual
Cementerios |  | Continuar con el mantenimiento del cementerio municipal del distrito de Juan Viñas |  | 2,350 metros cuadrados | 14058000 | Anual
Parques y Obras de Ornato |  | Seguir atendiendo el servicio de mantenimiento y mejorar de parques y zonas verdes en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | 23,025 metros cuadrados | 10950000 | Anual
Acueductos |  | Brindar la prestación del servicios de agua potable en el distrito de Juan Viñas |  | 1,522 contribuyentes | 72047755.92 | Anual
Educativos y Culturales |  | Realizar actividades educativas y culturales celebrando fechas importantes, con la participación ciudadana |  | 2 Actividades varias culturales | 350000 | Anual
Educativos y Culturales |  | Realizar actividades educativas y culturales celebrando fechas importantes, con la participación ciudadana |  | 2 Actividades varias deportivas | 350000 | Anual
Depósito y Tratamiento de Basura |  | Dar seguimiento al proyecto sobre el tratamiento de residuos sólidos orgánicos en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | 500 sacos de abono orgánico | 450000 | Anual
Depósito y Tratamiento de Basura |  | Brindar el servicio de depósito y tratamiento de desechos sólidos clasificados en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 2,835 contribuyentes | 34822260 | Anual
Protección del Medio Ambiente |  | Realizar proyectos y actividades de mejora ambiental de los distritos de Juan Viñas y Pejibaye con recursos del Timbre Pro-Parques Nacionales. |  | 2 Actividades varias | 337500 | Anual
Emergencias Cantonales |  | Alquiler maquinaria y equipo, materiales asfálticos; para atender situaciones de emergencia que se presenten en los distrito de Juan Viñas y Pejibaye. |  | 5 Situaciones emergentes varias | 5000000 | Anual
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL |  |  |  | TOTAL | 238440903.39
Fecha: 19 de diciembre 2018
Pág 2
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado
|  | Detalle |  | Intervención
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Incrementar y desarrollar un servicio eficiente, sotenible y duradero en lo que respecta al servicio de aseo de Vias y sittio públicos, para evitar la ploriferación de malos olores, plagas y eliminar los residuos sólidos presentes en las vias, |  | Limpiar un total de 1,600 metros lineales por dia para un total de 8.000 metros lineales por semana . | 4720645 | Anual
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido económico para realizar los pagos correspondientes a corriente eléctrica y servicios telefónicos |  | Realizar 12 pagos al año, | 1300000 | Anual
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido económico para pago de viáticos y transporte a empleados municipales |  | Pago de viáticos | 500000
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de riesgo laboral. |  | Realizar un sòlo pago al año | 150000 | Anual
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar al servicio de aseo de vías con bolsas para su mejor desempeño y rendimiento. |  | Realizar dos compras al año en bolsas para recolección de residuos | 200000 | Anual
Recolección Basura |  | Desarrollar un servicio de recolección de basura fijo y puntual, para el acarreo de desechos sólidos, para evitar la acumulación de desechos sólidos en hogares, comercios, oficinas e instituciones, dicho servicio se brinda los miércoles, cuyo objetivo es mantener la limpieza de basura en el Distrito |  | Recoger un total de 13 toneladas por semana, para un total de un viaje por semana, para un total de 675 toneladas de desechos al año. | 24751005 | Anual
Recolección Basura |  | Mejorar el proceso de recaudacion y disminuri el pendiente de cobro para el buen desempeño del servicio. |  | Pago de serivicios jurìdicos | 500000 | Semestral
Recolección Basura |  | Dotar de contenido económico para realizar los pagos correspondientes al servicio de agua en centro de acopio |  | Realizar 12 pagos al año, | 400000 | Semestral
Recolección Basura |  | Se implementara el proceso de reciclaje, para cumplir con lo establecido por ley, y poder darle una viabilidad mas amplia al vertedero municipal. |  | Recoger por un dia por semana el material de reciaje | 2500000 | Semestral | Pág 3
Recolección Basura |  | Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de riesgo laboral. |  | Realizar un sòlo pago al año | 150000 | Anual
Recolección Basura |  | Realizar una fumigación en el centro de acopio y alrededores |  | Realizar una fumigación una vez al mes. | 500000 | Anual
Recolección Basura |  | Dotar de contenido económico para la compra de materiales de oficina, productos de papel, y bolsas plásticas para el buen desempeño del servicio, |  | Realizar dos compras al año | 300000
Cementerio |  | Brindar una mejor presentacion y ornato del cementerio municipal, realizando una chapea y limpieza de ornato en dicho cementerio, |  | Brindar mantenimiento una vez por mes | 1188000 | Semestral
Protección del Medio Ambiente |  | Mejorar el proceso de reciclaje en el Distrito de Tucurrique |  | Realizar una compra de bolsas para recoleccion material de reciclje. | 67500 | Anual
Atención Emergencias Cantonales |  | Atender cualquier emergencia que se de en el paso o cortes de agua en algun camino vecinal para mantener la comunicación en los diferentes caminos del distrito |  | Colacación de 10 alcantarillas en cortes o paso de agua. | 1000000 | Semestral
Aportes en Especie para Servicios y Proyectos comunales |  | Dotar de contenido económico para la compra de repuestos y combustibles, para la Cruz Roja del Distrito de Tucurrique |  | Realizar 6 compras de combustilbles y repuestos al año | 4000000 | Semestral
Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL |  |  |  | TOTAL | 42227150
Fecha: 19 de diciembre 2018
| TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA II |  | Fecha: 19 de diciembre 2018 |  | 280668053.39
Pág 4

## III Edificios
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
EDIFICIOS
Area Estratégica | Descripción de la Obra | Intervención |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos
Detalle
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento Edificio Municipal, pintado, cambio de piso salón sesiones por levantamiento y compra de mobiliario para salón, | 1 |  | 5500000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MONTO TOTAL EDIFICIOS *TUCURRIQUE* |  |  |  | 5500000 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
Fecha: 19 de diciembre 2018
TOTAL EDIFICIOS CONSOLIDADO |  |  | 5500000 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA // INTENDENCIA MUNICIPAL
Pág 1

## III VIAS COMUN
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III VÍAS DE COMUNICACIÓN JIMÉNEZ
| Nombre y Ubicación del Proyecto | Descripción de la Obra | Intervención | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos
[9 empty] | 141171200 | 141171200 | 0
| REMUNERACIONES | Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios de la Unidad Técnica durante todo el año 2019. Se incluye la contratación de un ingeniero ambiental de tiempo completo en servicios especiales, según lo dictaminado en los nuevos reglamentos de las leyes 8114 y 9329 | 12 meses | 103551200 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329 |  | 97014090 | 6537110
| SERVICIOS | Realizar la contratación de servicios profesionales para proyectos específicos, así como gastos generales de pago de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el mantenimiento y reparación de las oficinas de la Unidad Técnica | 12 meses | 33820000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329 |  | 33820000 | 0
| MATERIALES Y SUMINISTROS | Comprar los insumos necesarios para las labores administrativas de la Unidad Técnica durante todo el año | 12 meses | 2900000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329 |  | 2900000 | 0
| BIENES DURADEROS | Comprar los equipos necesarios para las labores operativas de la Unidad Técnica durante todo el año | 1 compra | 900000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329 |  | 900000 | 0
| INFRAESTRUCTURA VIAL | Atender las necesidades de los caminos de los distritos de Juan Viñas y Pejibaye, durante el año 2019 | 3000 m | 25050000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE JUAN VIÑAS | Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de Juan Viñas | 20000 m | 22000000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| ASFALTADO CAMINO LA CHANCHA (3-04-100) RAMAL CP | Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución de estructuras de drenaje dañadas entre la Ruta Nacional 10 y el camino principal La Chancha | 100 m | 7000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 y 9329
| CAMINO CALLEJÓN (3-04-102) | Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los proyecos MOPT-BID | 2100 m | 1050000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| RECARPETEO CALLES URBANAS EL INVU (3-04-110) | Recarpeteo de la calle posterior en Urbanización El INVU (cafetal) y mejoras en sistemas de drenaje del sector | 350m | 13000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 y 9329
| RECARPETEO CALLE LAS NEGRAS | Recarpeteo de la calle Las Negras y mejoras en sistemas de drenaje del sector | 250 | 9000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 y 9329
| MEJORAS CALLES URBANAS BUENOS AIRES I ETAPA (3-04-114) | Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 200 m | 33515000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 y 9329
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE PEJIBAYE | Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de Pejibaye | 20000m | 27500000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| RECARPETEO CALLES URBANAS PEJIBAYE CENTRO III ETAPA (3-04-043) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una capa granular y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 300 m | 33700000 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 y 9329
| CAMINO SAN JOAQUÍN PEJIBAYE (3-04-094) | Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los proyecos MOPT-BID | 1.1 km | 950000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| REHABILITACIÓN CAMINOS SAN FRANCISCO-TAUS VIEJO-LA LUCHA | Alquiler de maquinaria para asegurar la transitabilidad de este camion | 600 m | 3000000 | 1 MES | I SEMESTRE | LEY 8114 y 9329
| MANTENIMIENTO PUENTE SAN MARTÍN EL HUMO | Reconstrucción losa de concreto de la superficie de ruedo del puente ubicado en el camino San Martín | 12 m | 24400000 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114 y 9329
| PROMOCIÓN SOCIAL | Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos en: realización de charlas a comités de caminos, programa formación escolar, charlas a nuevas autoridades del cantón y actividades de capacitación | 6 | 4000000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES | Atención de situaciones imprevistas en caminos durante el año 2017 | 4 emerg | 11500000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329
| FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL | Compromisos adquiridos para el pago de intereses y amortización para la ejecución de proyectos de inversión vial | 4 | 293750000 | TRIMESTRAL | ANUAL | LEY 8114 y 9329 | Pág 2
| COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL | Compromisos adquiridos para el pago de intereses por la compra de maquinaria municipal | 1 | 49900000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329,
| ASFALTADO CALLES URBANAS SAN MARTÍN (3-04-103) | Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 800 m | 52000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | Financiamiento BPDC
|  | SUBTOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 JIMÉNEZ |  | 752486200
| RECARPETEO Y OTRAS OBRAS CAMINO EL INGENIO III ETAPA (3-04-075) | Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una carpeta asfáltica delgada, sustitución de estructuras de drenaje dañadas. Construcción de puente peatonal a la altura del río La Maravilla | 350 m | 45000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| MEJORAS SISTEMA DE DRENAJE CAMINO LA PONCIANA-AEROPUERTO (3-04-052) | Sustitución de elementos de drenaje dañados a lo largo del camino | 300 m | 12000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| ASFALTADO CALLES URBANAS EL HUMO SECTOR LAS AMÉRICAS-2 DE JULIO (3-04-042) | Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de una carpeta asfáitlca delgada y sustitución de elementos de drenaje | 400 m | 18000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| ASFALTADO CALLES URBANAS SANTA MARTA (3-04-109) | Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 400 m | 15000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| ASFALTADO CAMINO SAN MARTÍN-ENTRONQUE LOS RECUERDOS (3-04-020) | Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 500 m | 65000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| RELASTREO CAMINO TAQUE TAQUE ABAJO (3-04-004) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una capa granular y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 400 m | 11000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| RELASTREO CAMINO LA ESPERANZA I ETAPA (3-04-007) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una capa granular y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 2500 m | 50000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| RELASTREO CAMINO TAQUE TAQUE ARRIBA (3-04-077) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una capa granular y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 400 m | 30000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| RELASTREO CAMINO EL CHUCUYO (3-04-009) | Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio de la colocación de una capa granular y sustitución de estructuras de drenaje dañadas | 400 m | 35000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | Financiamiento BPDC
| SUBTOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO BPDC PROYECTOS GESTIÓN VIAL JIMÉNEZ |  |  | 281000000
| PLAN DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA | Compromisos adquiridos para el amantenimiento de maquinaria municipal con recursos del superavit del préstamo del IFAM | 1 | 3500000 | 12 MESES | ANUAL | Préstamo compra maquinaria IFAM
| SUBTOTAL RECURSOS SUPERAVIT FINANCIAMIENTO IFAM COMPRA DE MAQUINARIA GESTIÓN VIAL JIMÉNEZ |  |  | 3500000
|  | TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN JIMÉNEZ |  | 1036986200 | Departamento proponente: UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL |  |  |  | 1036986200 | 0
Pág 3
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE LEY 9329 VÍAS DE COMUNICACIÓN
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se incluye contenido económico en jornales para la limpieza y descuaje de rondas en caminos vecinales | 12 Meses | 1000000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Servicios: se refuerza el servicio de energía eléctrica y telecomunicaciones | 4 Pagos | 500000 | Mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro del país para el pago de los mismos | 6 Pagos | 200000 | 3 Meses | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan los renglones de seguros y deducibles de póliza de vehículos para la seguridad y protección de vehículos | 2 pagos | 2000000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y realizar inspecciones y mantenimiento en caminos vecinales | 12 compra | 1000000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos para suplir las herramiientas necesarias para el buen desempeño y compra de repuestos | 4 | 2200000 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan el renglón de Otros materiales y productos en el uso de construcción para compra de cintas métricas, | 1 | 100000 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan los renglones de útiles y materiales de oficina , productos de papel, textiles y útiles de limpieza para el buen desempeño y compra de materiales | 6 compras | 1500000 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Compra de equipo informatico y equipo para campo en el área de ingenieria | 3 compras | 500000 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de maquinaria, rehabilitación de pasos de alcantarillas, reparación de cabezales, etc.) | 12 Meses | 4000000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de señalización vial vertical y horizontal Camino Calles Urbanas Las Vueltas. 3-04-063 | 2,9KM | 12000000 | Mes | I Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de señalización vial vertical y horizontal San Miguel No. 3-04-030 | 1,900 mtr | 8000000 | 1 mes | I Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de señalización vial vertical y horizontal San Joaquín. No. 3-04-039 | 1000 mtr | 4000000 | 1 mes | I Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de carpeta asfáltica en 1.00km y señalización vial vertical y horizontal en 3.5km Calles Urbanas Tucurrique Centro. No. 3-04-041 / | 5,000 mtr | 77000000 | 2 meses | I Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de carpeta asfáltica en 1.00km y señalización vial vertical y horizontal en 2.1km La Flora. No. 3-04-015 | 4,000 mtr | 65000000 | 2 Meses | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de señalización vial vertical y horizontal Los Rodríguez. No. 3-04-066 | 1,200 mtrs | 3000000 | 1 Mes | I Semestre | LEY 8114 y 9329 | Pág 4
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de señalización vial vertical y horizontal Calles Urbanas San Miguel. No. 3-04-045 | 1,200 mtrs | 3000000 | 2 Meses | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación 3 pasos de alcantarillas con sus respectivos cabezales, colocación de base y de carpeta asfáltica en 1.50km. Pisiri. No. 3-04-027 | 3,000 mtrs | 115000000 | 2 Meses | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| SUBTOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 TUCURRIQUE |  |  | 300000000 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // VÍAS DE COMUNICACIÓN
| INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento Puente Peatonal Las Vueltas (Las Vueltas Centro) | 1 | 1150000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Colocación Alcantarillas Las Vueltas (Calles urbanas - Río Pisir ) | 20 | 3700000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas (Casa Deisy Brenes - Marvin Vaglio | 125 mtr | 3600000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción Aceras Tucurrique Calles Urbanas (Tucurrique Centro) | 550 mtr | 10000000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Cuneteado Calle Urbana Tucurrique (Casa Belarmino Carvajal - Casa Victorino) | 150 mtr | 2500000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Construcción de Aceras Las Vueltas (Entrada patas negras - Iglesia Católica ) | 200 mtr | 6300000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Construcción de Aceras Sabanillas (Tanque agua - Iglesia Católica) (IBI-Imp,Cem) | 125 mtr | 4700000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Cuneteado Calle Sabanillas el Sito (Tanque agua arriba ) | 75 mtr | 2450000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Construcción de Aceras La Flora (Frente Iglesia Católica ) | 50 mtr | 1300000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Construcción de Acera Tucurrique (Templo Oasis - Casa Esperanza) | 100 mtr | 3150000 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Construcción de Acera Tucurrique (Pescafrito - Casa Ana Acuña) | 100 mtr | 3150000 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento y limpieza mecanizada de Calles Urbanas Tucurrique (Calle José Ramírez- Los Calderón) Cod: 3-04-045 | 150 mtr | 850000 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Mantenimeinto y Relastrado Calle Bolsón 3-04-050 | 1 km | 5562370.23 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Mantenimeinto y Relastrado Calle El Chucuyo 3-04-050 | 1 km | 5562370.23 | SEMESTRAL | II SEMESTRE | REC. IBI // IMP CEMENTO
| SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS (IBI-IMP. CEMENTO) VIAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE |  | TOTAL | 53974740.46 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
|  | TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE |  | 353974740.46 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
Pág 5
| TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSOLIDADO |  | 1390960940.46 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA // INTENDENCIA MUNICIPAL

## III otros proyectos
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
Nombre y Ubicación del Proyecto | Descripción de la Obra |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos
| Detalle | Intervención
PROGRAMA III INSTALACIONES JIMÉNEZ
MEJORAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO JUAN VIÑAS CENTRO | Mejoras en el sistema de conducción de aguas pluviales de Juan Viñas Centro | 50 m | 10000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
PROGRAMA III OTROS PROYECTOS JIMÉNEZ
DIRECCIÓN TÉCNICA | Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para el funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de Proyectos municipales durante todo el año. | 12 MESES | 27035000 | 12 MESES | ANUAL | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN VIÑAS | Atender las necesidades de proyectos en el distrito de Juan Viñas | 200 m2 | 4965000 | 12 MESES | ANUAL | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EL RASTRO | Construcción de un puente peatonal sobre el Río La Maravilla de Juan Viñas | 20 m | 6500000 | 3 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MEJORAS GRADAS PARQUECITO INGENIO | Reparación y mejoras gradas parquecito del Ingenio de Juan Viñas | 50 m | 4000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MEJORAS ANTIGUO CEN SAN MARTÍN | Reparación y remodelación de las antiguas instalaciones del Cen de San Martín | 42 m2 | 4000000 | 3 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MEJORAS PARQUE SAN CRISTÓBAL LA VICTORIA | Mejoras de las áreas comunales ubicadas en el parque de San Cristóbal La Victoria | 100 m2 | 4000000 | 3 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
INFRAESTRUCTURA COMUNAL PEJIBAYE | Atender las necesidades de proyectos en el distrito de Pejibaye. | 200 m2 | 4850000 | 12 MESES | ANUAL | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EL PLAZA VIEJA | Construcción de un puente peatonal sobre el Río Pejibaye | 60 m | 10000000 | 3 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS JURAY-ORIENTE | Construcción de una acera desde Juray hasta el Puente sobre el Río Pejibaye | 500 m | 5000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MEJORAS LOSA DE CONCRETO BASQUETBALL PEJIBAYE | Reconstrucción de la losa de concreto en la cancha de basquetball en Pejibaye Centro | 350 m2 | 5000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
TECHADO CANCHA MULITUSOS SAN ANTONIO EL HUMO | Compra de materiales metálicos para la construcción del techado de la cancha multiusos | 150 m2 | 4650000 | 3 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
CONSTRUCCIÓN NICHO COMUNAL CEMENTERIO PEJIBAYE | Construcción de un nicho comunitario en el cementerio de Pejibaye | 6 m2 | 2500000 | 2 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MEJORAS ACCESO SALÓN COMUNAL SAN JOAQUÍN | Mejoras en las aceras de acceso al Salón comunal de San Joaquín de Pejibaye | 30 m | 1500000 | 2 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO | Pág 6
ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Atención a la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad | 75 m | 3500000 | 2 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MEJORAMIENTO INFORMÁTICO | Atender gastos necesarios para el mejoramiento del manejo de la información municipal | 12 mess | 8300000 | 12 MESES | ANUAL | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
PROYECTO INVERSIÓN RECOLECCIÓN BASURA | Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de maquianaria y equipo para la atención del servicio |  | 5660000 | ANUAL | ANUAL | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
| Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia del servicio | 1 un | 2665000 | 2 MESES | I SEMESTRE
PROYECTO INVERSIÓN TRATAMIENTO BASURA | Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de maquianaria y equipo para la atención del servicio |  | 2885000 | ANUAL | ANUAL | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BASURA
| Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia del servicio | 1 un | 1845000 | 2 MESES | I SEMESTRE
PROYECTO INVERSIÓN CEMENTERIO | Mejoramiento de la losa de concreto de acceso al Cementerio | 50 m2 | 1480000 | 3 MESES | II SEMESTRE | SERVICIO CEMENTERIO
| Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia del servicio | 1 un | 500000 | 2 MESES | I SEMESTRE
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE VÍAS | Reconstrucción de caños en Juan Viñas centro | 250 m | 3900000 | 3 MESES | II SEMESTRE | SERVICIO ASEO DE VÍAS
| Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia del servicio | 1 un | 1000000 | 2 MESES | I SEMESTRE
PROYECTO INVERSION PARQUES Y ORNATO | Mantenimiento del sistema eléctrico y pintura del Parque Ramón Ballestero | 750 m2 | 1500000 | 2 MESES | II SEMESTRE | SERVCIO DE PARQUES Y ORNATO
PROYECTO INVERSION ACUEDUCTO | Pago de amortización prestamo compra y colocación de medidores | 4 | 9235431.96 | ANULA | ANUAL | SERVCIO DE ACUEDUCTO
PROYECTO INVERSION HIDRANTES | Pago de amortización prestamo estudio técnico mejora instalación de hidrantes y compra de materiales | 4 | 924966.72 | ANUAL | ANUAL | SERVCIO DE ACUEDUCTO
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *JIMÉNEZ* |  |  | 127395398.68 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL
Pág 7
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // OTROS PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA | Construcción de Salón comunal en el Congo de Tucurrique | 1 | 4000000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento consultorio médico EBAIS San Miguel de Tucurrique (Casa del Doctor) | 1 | 1000000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, con la contratación de los servicios de un ingeniero, contratdo por medio tiempo para sus funciones en servicios especiales, | 12 | 5091793 | ANUAL | ANUAL | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
INFRAESTRUCTURA | Cambio de cunetas en calles urbanas Tucurrique centro (Aseo de Vías y Sitios Públicos) | 1 | 853622.89 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | SERVICIO ASEO DE VÍAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la compra de combustibles y lubricantes, y respuestos | 6 | 6000000 | ANUAL | ANUAL | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
INFRAESTRUCTURA | Colocación alcantarillas calles urb.(frente bali) compra de bolsas para reciclaje (Servicio Basura) | 2 | 3476110.5 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Municipal (Cementerio) | 1 | 132000 | SEMESTRAL | I SEMESTRE | SERVICIO CEMENTERIO
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Mejoramiento de sistema informático | 1 | 750000 | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *TUCURRIQUE* |  |  | 21303526.39 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
TOTAL OTROS PROYECTOS CONSOLIDADO |  | 148698925.07 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA // INTENDENCIA MUNICIPAL
Pág 8

## Hoja1
282630616.61 |  | 282630616.606 | 0.003995
280668053.39 |  | 280668053.39 | 0
1555159865.53 |  | 1555159865.53 | 0
5500000 | 5500000 | 0
10000000 | 10000000 | 0
1390960940.46 | 1390960940.46 | 0
148698925.07 | 148698925.07 | 0
3673618401.06
2118458535.53
1555159865.53